## Historias de usuario
Proyecto | GreenTech Biofuels
Alumn@ | Jorge Alonso López
Producto Backlog
Lista con todas las historias de usuario
ID | Tipo | Título / Descripción | Prueba / Criterio de aceptación | Estado | Puntos Estimados | Horas empleadas | Rama / Hash commit
HU-01 | Historia de Usuario | El usuario tendrá que registrarse cómo cliente en el caso de que no lo esté, rellenando un formulario, para poder acceder a la getión. | Crear un usuario / Se guarde en la base de datos / el DNI no se repite | Terminada | 5 | 3 | 5daf6bfa02c3e283da8c1692dcd66f7661c80387
HU-02 | Historia de Usuario | Si el usuario está registrado, tendrá que logearse para acceder. | Logear un usuario registrado / Permita el acceso a la web | Terminada | 2 | 5 | ac07a2e85f479b9a5d42ba20f3a3b694ef78deef
HU-03 | Historia de Usuario | El cliente y el administrador podrán ver la información de la web para ver el contenido de la empresa, sin necesidad de estar logeados. | Mostar web de forma correcta | Terminada | 13 | 30 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-04 | Historia de Usuario | El cliente tiene la opción de vender materia prima. Para ello especificará el tipo y la cantidad. | Comprobar que sale en el listado de operaciones | Terminada | 34 | 6 | 8b701716cfcbb388e03cf8b8ed3c7b75e5ebcb7a
HU-05 | Historia de Usuario | El cliente tiene la opción de comprar un producto. Para ello especificará los tipos y la cantidad. | Comprobar que sale en el listado de operaciones | Terminada | 34 | 2 | 8b701716cfcbb388e03cf8b8ed3c7b75e5ebcb7a
HU-06 | Historia de Usuario | Seleccionará el lugar de recogida en la compra y en la venta, entre el establecido en el registro u otro (indicando país y dirección) | Comprobar que se guarda en la base de datos | No iniciada |  |  | -
HU-07 | Historia de Usuario | El cliente tiene acceso a un listado de todas las operaciones (compa y venta) que ha hecho. | Comprobar con la base de datos que se muestran todos de forma correcta | Terminada | 2 | 3 | 2882edd29e645ae0a34ca647264876a6765ed967
HU-08 | Historia de Usuario | El cliente puede filtrar el listado de operaciones para obtener las que están pendientes | Comprobar con la base de datos | Terminada | 5 | 1 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-09 | Historia de Usuario | El cliente puede filtrar el listado de compra o venta por los pedidos que contengan un producto determinado | Comprobar con la base de datos | No iniciada | 8 |  | -
HU-10 | Historia de Usuario | El cliente puede filtrar las operaciones por un rango de dinero a especificar | Comprobar que se representa de forma correcta y se corresponde con los datos | Terminada | 8 | 2 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-11 | Historia de Usuario | El cliente puede ordenar el listado de operaciones por la fecha de entrega/recogida | Comprobar que se representa de forma correcta y se corresponde con los datos | No iniciada | 3 |  | -
HU-12 | Historia de Usuario | El cliente puede cancelar una operación | Comprobar que se borra de la lista de operaciones | Terminada | 3 | 0.5 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-13 | Historia de Usuario | El cliente puede darse de baja y viceversa | Comprobar que puede acceder a la sección de operaciones | Terminada | 2 | 0.5 | c803925c52b8ff6cdd2d7313a0c688f8241f8e6d
HU-14 | Historia de Usuario | El cliente puede modificar su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y telefono, ubicación, correo y contraseña | Comprobar que se guardan los cambios en la DB | Terminada | 5 | 5 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-15 | Historia de Usuario | El administrador decidirá que materia prima usar para la producción, seleccionando una u otra, consumiendose esta. | Comprobar el cambio en la DB | No iniciada | 34 |  | -
HU-16 | Historia de Usuario | El administrador podrá ver la producción futura para tomar decisiones | Se muestra de forma correcta conforme a los datos | No iniciada | 34 |  | -
HU-17 | Historia de Usuario | El administrador podrá cambiar el precio de compra de las materias primas | Comprobar que se guardan los cambios en la base de datos | Terminada | 3 | 3 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-18 | Historia de Usuario | El administrador podrá cambiar el precio de venta de los productos | Comprobar que se guardan los cambios en la base de datos | Terminada | 3 | 0.5 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-19 | Historia de Usuario | El administrador podrá cambiar el precio del transporte | Comprobar que se guardan los cambios en la base de datos | Terminada | 3 | 0.5 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-20 | Historia de Usuario | El administrador podrá listar los clientes ordenando por apellido | Comprobar que se muestran los datos | Terminada | 3 | 1 | e2371500e175ba1b0a6a4f154a36d634a42cef7c
HU-21 | Historia de Usuario | El administrador podrá listar los clientes ordenando por su estado (alta o baja) | Comprobar que se muestran los datos | Terminada | 3 | 1 | e2371500e175ba1b0a6a4f154a36d634a42cef7c
HU-22 | Historia de Usuario | El administrador podrá listar los clientes ordenando por pedidos totales | Comprobar que se muestran los datos | No iniciada | 3 |  | -
HU-23 | Historia de Usuario | El administrador podrá listar los clientes ordenando por pedidos restantes | Comprobar que se muestran los datos | No iniciada | 5 |  | -
HU-24 | Historia de Usuario | El administrador podrá listar los clientes ordenando por gasto total | Comprobar que se muestran los datos | No iniciada | 5 |  | -
HU-25 | Historia de Usuario | El administrador podrá retrasar un pedido de compra varios días, por si lo ve oportuno, devolviendo una parte porcentual del costo del pedido al cliente | Comprobar que se modifica la DB | No iniciada | 55 |  | -
HU-26 | Historia de Usuario | El administrador y el cliente podrán cerrar sesión | Comprobar que regresa a la página de inicio | Terminada | 13 | 0.2 | ac07a2e85f479b9a5d42ba20f3a3b694ef78deef
HU-27 | Historia de Usuario | El administrador podrá intercambiar mensajes con los clientes y viceversa | Comprobar que para ambos, se muetsran los mensajes | No iniciada | 13 |  | -
HU-28 | Historia de Usuario | El administrador podrá eliminar a un usuario | Comprobar que se elimina | Terminada | 3 | 1 | 71d6f831413dc57e63e404fdc428172dbfc687f4
HU-29 | Historia de Usuario | El administrador podrá añadir o quitar productos o materias primas | Comprobar que se registra en la db | Terminada | 5 | 1 | f0f51945b62807ae01a7995902f160f848d1c3fa
HU-30 | Historia de Usuario | El administrador podrá aceptar o rechazar a nuevos usuarios | Comprobar que se actualizar | Terminada | 5 | 1 | 8b701716cfcbb388e03cf8b8ed3c7b75e5ebcb7a
HU-31 | Historia de Usuario | El administrador podrá obtener un historial de producción | Comprobar que se elimina | No iniciada | 55 |  | -

## Datamaster
BACKLOG ITEM TYPES | BACKLOG ITEM STATUS
Error | No iniciada
Historia de Usuario | En progreso
En pruebas
Terminada